## Sheet1
WBS ID | Task Name | Duration (Days) | Start Date | End Date | Dependency | Status
1 | Project Setup | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | None | Not Started
1.1 | Identify Stakeholders | 1 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Not Started
2 | Gather Requirements | 3 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 1.1 | Not Started
2.1 | Define Project Scope | 2 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | Not Started
2.2 | Create Project Schedule | 2 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2.1 | Not Started
2.3 | Identify Project Risks | 2 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2.2 | Not Started
3 | UI/UX Design | 5 | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 2.1 | Not Started
3.1 | Review Design | 2 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 3 | Not Started
4 | Develop Product Listing | 4 | 2026-11-26 | 2026-12-01 | 3.1 | Not Started
4.1 | Develop User Accounts | 4 | 2026-12-02 | 2026-12-07 | 4 | Not Started
4.2 | Develop Shopping Cart | 4 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 4.1 | Not Started
4.3 | Develop Checkout | 5 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 4.2 | Not Started
5 | Functional Testing | 4 | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 4.3 | Not Started
5.1 | Defect Fixing and Retesting | 3 | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 5 | Not Started
6 | Release Readiness Review | 1 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 5.1 | Not Started
6.1 | Website Launch | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 6 | Not Started
7 | Project Handover and Closure | 2 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 6.1 | Not Started